## Форма 1. Отчет по исполнению ДК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
№ п/п | Мероприятие | Ключевой результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Документы, закрепляющие результат | Статус исполнения (кратко) | Краткое резюме (комментарий по исполнению мероприятия)
[5 empty] | Документы приложить к отчету по ДК | Указывается статус исполнения мероприятий: - выполнено - в реализации (указать примерный % исполнения мероприятий на момент формирования отчета) - не выполнено | Указываются кратко основные характеристики реализации запланированного мероприятия Например, перечень реализованных задач/действий, принятых решений/указов с номерами документов и дальнейших планов, состав вовлеченных в мероприятие субъектов и т.д. В случае несвоевременного и/или невыполнения запланированного мероприятия, указать причины и плановый срок выполнения
Разработка плана пилотной апробации Стандарта
1 | Исследование долгосрочных перспектив развития высокотехнологичных производств в целях определения стратегических направлений подготовки кадров в региональной системе профессионального образования | Проведен анализ долгосрочных перспектив развития ведущих инновационных предприятий машиностроительной отрасли региона | 2016 | Министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство образования) | Аналитический отчет о долгосрочных перспективах развития высокотехнологичных производств региона (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/Doc/issledovanie_dolgosrochnih_perspektiv_rasvitia_visteh_proizvodstv.pdf | Выполнено | В целях определения стратегических направлений подготовки кадров по программам среднего профессионального образования для ведущих инновационных предприятий машиностроения в 2016 году проведено исследование долгосрочных перспектив развития высокотехнологичных производств машиностроения Самарской области. Представленный анализ долгосрочных перспектив развития позволил сформулировать предложения по изменению структуры подготовки и введению новых направлений профессионального образования квалифицированных рабочих и технологов машиностроения.
2 | Проведение анализа текущей ситуации на региональном рынке труда в контексте кадровой обеспеченности экономики региона | Проведен анализ текущей ситуации на региональном рынке труда | Март 2017 | Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее – министерство труда) | Аналитическая справка об актуальном состоянии кадрового обеспечения экономики региона (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/Doc/Analis_tekuchei_situacii_na_rinke_truda.pdf | Выполнено | Министерством труда подготовлена аналитическая справка об актуальном состоянии кадрового обеспечения экономики региона
3 | Заседание рабочей группы Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе Самарской области по внедрению и реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста (далее – рабочая группа Координационного совета) по определению границ внедрения Стандарта, ключевых заказчиков подготовки кадров из числа действующих предприятий и субъектов инвестиционной деятельности (далее – стейкхолдеры), образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей (далее соответственно – СПО, ВО, ДПО, ДОД) | Определены: основные направления внедрения Стандарта в регионе; ключевые региональные стейкхолдеры из состава предприятий работодателей; опорные образовательные организации СПО, ВО, ДПО, ДОД. Определен и согласован перечень компетенций (специальностей) для пилотного внедрения Стандарта | 2016 | Министерство образования | Протокол заседания рабочей группы Координационного совета (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/the-coordinating-council/Doc/Protokol_zasedania_rab_grup_po_vnedr_i_reakiz_standarta.pdf | Выполнено | Протоколом заседания рабочей группы Координационного совета от 14.09.2016 г. определены: основные направления внедрения Стандарта в регионе (обеспечение квалифицированными кадрами авиационно-космической отрасли региона); ключевые региональные стейкхолдеры из состава предприятий-работодателей (АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод приборных подшипников», ПАО «Салют»); опорные образовательные организации: 6 организаций СПО, 2 -ВО, 2- ДПО, 1-ДОД; перечень компетенций (специальностей) для пилотного внедрения Стандарта: сварщик, токарь-универсал, фрезеровщик-универсал, специалист по технологии машиностроения, техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами, электромонтажник, оператор станков с программным управлением, слесарь.
Аудит материально-технической и нормативной правовой базы
4 | Инвентаризация существующей материально-технической базы для осуществления подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с согласованным перечнем компетенций (специальностей) для пилотного внедрения Стандарта | Определен перечень площадок и инфраструктурных объектов размещения оборудования (площадки работодателей, специализированные центры компетенций и т.д.), проведена оценка достаточности и обеспеченности действующих площадок материально-техническим оснащением в соответствии с инфраструктурными листами WorldSkills. | 2016 – январь 2017 | Координатор внедрения Стандарта, отвечающий за межведомственное взаимодействие в сфере подготовки рабочих и инженерных кадров, – министерство образования (далее – Координатор), министерство промышленности и технологий Самарской области (далее – министерство промышленности), Региональный координационный центр Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в Самарской области (далее – РКЦ), предприятия (по согласованию), образовательные организации | Регламент проведения аудита (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Reglament_audita.PDF отчет об инвентаризации материально-технической базы для подготовки рабочих и инженерных кадров (приложение) | Выполнено | Проведена работа по оценке достаточности и обеспеченности действующих площадок материально-техническим оснащением для последующей разработки плана модернизации материально-технической базы и создания инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории Самарской области. По итогам проведенного анализа состояния материально-технической базы образовательных организаций отмечается неполное соответствие имеющегося оборудования требованиям инфраструктурных листов компетенций WorldSkills, определенных для пилотного внедрения Стандарта в Самарской области. Образовательными организациями сформированы предложения по обновлению материально-технической базы.
Разработка схем сетевого взаимодействия и соответствующей нормативной правовой основы для внедрения Стандарта
5 | Разработка схем реализации сетевых договоров между региональными (муниципальными) органами исполнительной власти, образовательными организациями и предприятиями, участвующими во внедрении Стандарта | Определены основные требования и формы реализации сетевых договоров между участниками внедрения Стандарта | 2016 –2017 | Координатор | Приказ министерства образования от 19.08.2015 № 312-од "Об утверждении примерных форм договора между промышленной организацией, образовательной организацией и обучающимся, включенными в дуальную систему обучения" (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/2)%20Prikaz_MOiN_SO_ot_19.08.2015_%E2%84%96312-od_ob_utverjdenii_primernih_form_dogovora.pdf схемы реализации сетевых договоров между региональными (муниципальными) органами исполнительной власти, образовательными организациями и предприятиями, участвующими во внедрении Стандарта, утвержденные рабочей группой Координационного совета; (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/soglashenie_o_pilotnoi_aprobacii_Standarta_10.01.17.pdf | Выполнено | Заключено единое соглашение между участниками реализации мероприятий Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в регионе в целях установления партнерских отношений, развития эффективного сотрудничества и реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") внедрения Стандарта
6 | Разработка схем финансирования процесса подготовки кадров в образовательных организациях СПО, ВО на площадках предприятий | Разработаны схемы финансового обеспечения процесса подготовки кадров на площадках предприятий | 2016 – апрель 2017 | Координатор, рабочая группа Координационного совета | Регламент финансового обеспечения процесса подготовки кадров, утвержденный рабочей группой Координационного совета | В реализации, 50% | Схемы финансового обеспечения процесса подготовки кадров на площадках предприятий и Регламент финансового обеспечения процесса подготовки кадров находятся в работе
7 | Анализ региональной нормативной правовой базы и подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов о механизмах реализации Стандарта | Определен типовой состав нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение Стандарта в Самарской области | 2016 | Координатор, рабочая группа Координационного совета | Утвержденные в соответствующем порядке региональные нормативные правовые акты, обеспечивающие внедрение Стандарта (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/legal-documents-providing-implementation-of-the-standard.php | Выполнено | Подготовлены и утверждены региональные нормативные правовые акты, обеспечивающие внедрение Стандарта
Разработка плана реализации мероприятий по внедрению Стандарта
8 | Разработка плана реализации мероприятий по внедрению Стандарта на региональном уровне, включающего: реестр участников внедрения модели подготовки кадров в регионе (включая перечень специальностей подготовки) соглашения между участниками реализации модели подготовки кадров в Самарской области, в т.ч. порядок сетевой формы взаимодействия предприятий, участвующих во внедрении Стандарта, и образовательных организаций | Определены объекты и субъекты реализации модели подготовки кадров в регионе | 2016 | Координатор, рабочая группа Координационного совета | План реализации мероприятий по внедрению Стандарта на региональном уровне (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/road_map.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/utverjdenii_plan.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/soglashenie_o_pilotnoi_aprobacii_Standarta_10.01.17.pdf | Выполнено | Определены объекты и субъекты реализации модели подготовки кадров в регионе, разработаны: - план мероприятий «дорожной карты» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Самарской области; - план реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Самарской области; - соглашение о пилотной апробации внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Самарской области.
9 | Утверждение плана реализации мероприятий по внедрению Стандарта на региональном уровне | Утвержден план реализации мероприятий по внедрению Стандарта; юридически закреплены правоотношения между объектами и субъектами реализации модели подготовки кадров | 2016 | Координатор, рабочая группа Координационного совета | Утвержденный план реализации мероприятий по внедрению Стандарта в Самарской области, соглашения между участниками реализации модели подготовки кадров (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Dorojnaia_karta.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/utverjdenii_plan.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/soglashenie_o_pilotnoi_aprobacii_Standarta_10.01.17.pdf | Выполнено | Постановлением Губернатора Самарской области от 30.12.2016 № 287 утвержден План мероприятий «дорожной карты» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Самарской области. Заместителем министра образования и науки Самарской области, руководителем рабочей группы по внедрению и реализации Стандарта 30.12.2016 г. утвержден План реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Самарской области. Участниками реализации Стандарта заключено соглашение о пилотной апробации внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Самарской области от 10.01.2017 г.
10 | Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными организациями и предприятиями, в которых определяется возможность интеграции ресурсных баз сторон договора | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ, определяющие порядок организации образовательного процесса и условия использования материально-технических и кадровых ресурсов субъектов сетевого взаимодействия | 2016 – февраль 2017 | Координатор, министерство промышленности, предприятия (по согласованию), образовательные организации | Договоры о сетевой форме взаимодействия, подписанные участниками реализации модели подготовки кадров (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/2)%20Prikaz_MOiN_SO_ot_19.08.2015_%E2%84%96312-od_ob_utverjdenii_primernih_form_dogovora.pdf (приложение) | Выполнено | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ: - ГБПОУ «ПГК» с АО «РКЦ «Прогресс», ПАО "Кузнецов"; - ГБПОУ «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» с ПАО "Кузнецов"; - ГАПОУ СКСПО с ПАО "Кузнецов", ПАО «Салют», ООО «Завод приборных подшипников»; - ГБПОУ «СМК» с ООО «Завод приборных подшипников»; - ГБПОУ СТАПМ им. Д.И. Козлова» с АО «РКЦ «Прогресс»; - ФГБОУ ВО СамГТУ заключен договор о сотрудничестве с ПАО "Салют", соглашение о сотрудничестве с ООО "Завод приборных подшипников"
Создание органов координации и управления
11 | Создание при Координационном совете по кадровой политике при Губернаторе Самарской области рабочей группы по внедрению и реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста | Создана рабочая группа Координационного совета | 2016 | Координатор | Решение Координационного совета о создании рабочей группы по внедрению и реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Rab_gruppa_po_standartu_28.02.2017.pdf | Выполнено | При Координационном совете 28.02.2017 г. создана рабочая группа по внедрению и реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
12 | Внесение изменений и дополнений в Положение о Координационном совете по кадровой политике при Губернаторе Самарской области (далее – Координационный совет) Утверждено постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2013 № 271. | Внесены изменения в Положение о Координационном совете и в состав Координационного совета в части введения в него общественного представителя автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 2016 – январь 2017 | Координатор | Постановление Губернатора Самарской области о внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.10.2013 № 271 (Ссылка) http://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Postavlenie_Gubernatora_o_vnesenii_izmenenii_v_Polojenie_o_KC.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Postanovlenie_gubernatora_30.10.13.pdf | Выполнено | Постановлением Губернатора Самарской области от 23.01.2017 № 13 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.10.2013 № 271 «О Координационном совете по кадровой политике при Губернаторе Самарской области» внесены изменения в Положение о Координационном совете и в состав Координационного совета в части введения в него общественного представителя автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Богданов С.А.).
13 | Определение функционала и принципа организации деятельности Координатора | Определен функционал и принцип организации деятельности Координатора | 2016 | Координационный совет | Протокол заседания Координационного совета (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/the-coordinating-council/Doc/Protokol_zasedania_rab_grup_po_vnedr_i_reakiz_standarta.pdf | Выполнено | Протоколом заседания рабочей группы Координационного совета от 14.09.2016 г. определен функционал и принцип организации деятельности Координатора (Министерство образования и науки Самарской области)
Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям
14 | Разработка государственного заказа на подготовку кадров для предприятий, организаций и учреждений области посредством утверждения образовательным организациям СПО и ВО контрольных цифр на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2017/18 учебный год | Проведен публичный конкурс на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2017/18 учебный год | 2016 | Координатор | Протокол заседания конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2017/18 уч.г. (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/Doc/Protokol_zasedania_konkursnoi_komissii_ot_25.10.%202016.pdf | Выполнено | Проведен публичный конкурс на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2017/18 учебный год (протокол заседания конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приёма от 25.10.2016). Распоряжением МОиН СО от 18.11.2016 № 737-р утверждены контрольные цифры приема профессиональным образовательным организациям и организациям высшего образования.
15 | Корректировка прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО | Определена количественная оценка потребности в кадрах (прогноз) по видам профессий, отраслям промышленности | 2016 –2017 | Координатор | Внесены изменения в постановление Правительства Самарской области от 06.05.2014 № 248 "Об утверждении Прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования" (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/Doc/Postanovlenie_Prav-va_SO_%E2%84%96141_06.03.2017.pdf | Выполнено | Внесены изменения в постановление Правительства Самарской области от 06.05.2014 № 248 «Об утверждении Прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования» Постановление Правительства Самарской области от 06.03.17 № 141
16 | Разработка проекта контрольных цифр приёма на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19 учебный год | Утверждены контрольные цифры приема на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19 учебный год | Февраль – август 2017 | Рабочая группа Координаци-онного совета, Координатор | Протокол заседания Координационного совета, распоряжение министерства образования "Об утверждении профессиональным образовательным организациям и организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет средств бюджета Самарской области на 2018 год" (Ссылка) https://www.ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/Protokol_zochn_zasedania_Koordinacion_soveta_po_kadr_polit_pri_Gubern_Sam_obl.pdf https://www.ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/Rasporij_min_obr_i_nauk_sam_obl_%E2%84%96729-r_ot_08.11.17.pdf | Выполнено | Проект контрольных цифр приёма на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19 учебный год рассмотрен и одобрен на заочно заседани Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе Самарской области от 1.11.2017 и утвержден распоряжением министерства образования и науки Самарской области № 729-р от 08.11.2017
17 | Разработка государственного заказа на подготовку кадров для предприятий, организаций и учреждений области посредством утверждения образовательным организациям СПО и ВО контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19 учебный год | Проведен публичный конкурс на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19 учебный год | Май – сентябрь 2017 | Координатор | Объявлен конкурс на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19. (Ссылка) https://www.ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/obiavlen.pdf | В реализации, 80% | В настоящее время объявлен конкурс на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19. По результатам конкурса будет составлен протокол заседания конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям СПО и направлениям подготовки (специальностям) ВО за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2018/19 уч.г.
Разработка стратегии кадрового обеспечения
18 | Разработка документа «Стратегические направления кадрового обеспечения экономики Самарской области и развития системы профессионального образования на период до 2030 года» | Разработан документ «Стратегические направления кадрового обеспечения экономики Самарской области и развития системы профессионального образования на период до 2030 года» и одобрен Координационным советом | 2016 – 2017 | Министерство образования, министерство экономического развития инвестиций и торговли Самарской области, министерство труда, министерство промышленности, Координационный совет | Протокол заседания Координационного совета (Ссылка)https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Strastegia_SO_do_2030.pdf | Выполнено | Разработана Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года с разделом "Развитие системы образования и кадровое обеспечение экономического роста". В настоящее время ведется работа по разработке документа "Стратегические направления кадрового обеспечения экономики Самарской области и развития системы профессионального образования на период до 2030 года».
19 | Утверждение документа «Стратегические направления кадрового обеспечения экономики Самарской области и развития системы профессионального образования на период до 2030 года» | Утвержден документ «Стратегические направления кадрового обеспечения экономики Самарской области и развития системы профессионального образования на период до 2030 года» | апрель 2017 | Министерство образования | Нормативный правовой акт, утвердивший документ "Стратегические направления кадрового обеспечения экономики Самарской области и развития системы профессионального образования на период до 2030 года" (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Strastegia_SO_do_2030.pdf | Выполнено | Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441
11
20 | Создание на сайте Координатора раздела информационного сопровождения внедрения Стандарта (для размещения актуальной информации и документов) | Размещены в сети Интернет основные документы внедрения Стандарта, материалы работы Координационного совета, рабочей группы Координационного совета, информация о проводимых мероприятиях | 2016 | Координатор | Раздел на сайте Координатора для информационного сопровождения внедрения Стандарта (Ссылка) http://www.educat.samregion.ru https://ctr-tlt.ru/regional-standard/ | Выполнено | На сайте Координатора -министерства образования и науки Самарской области (http://educat.samregion.ru) создан раздел информационного сопровождения внедрения Стандарта для размещения актуальной информации и документов (баннер «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста Самарской области»). Размещены основные документы внедрения Стандарта, материалы работы Координационного совета, рабочей группы Координационного совета, информация о проводимых мероприятиях
21 | Разработка на основе проведенного аудита плана модернизации материально-технической базы и создание инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории Самарской области по потребности региона в целом (с учетом бюджетной обеспеченности) | Определены: перечень площадок и инфраструктурных объектов размещения оборудования (площадки работодателей, РКЦ, СЦК и т.д.); объемы и источники фи-нансирования материаль-но-технического обеспе-чения | 2016 – февраль 2017 | Заинтересованные органы исполнительной власти, Координатор, РКЦ | План модернизации МТБ площадок и инфраструктурных объектов для подготовки рабочих и инженерных кадров (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Rasporiajenie_ot_20.01.2017_%E2%84%96_28-p.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Rasporiajenie_ot_27.04.2017_%E2%84%96_335-p.pdf | Выполнено | Определены перечень площадок и инфраструктурных объектов для размещения оборудования для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории Самарской области по потребности региона в целом
22 | Модернизация материально-технической базы площадок и инфраструктурных объектов для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров на территории Самарской области (с учетом бюджетной обеспеченности) | Материально-техническое оснащение площадок и инфраструктурных объектов отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. требованиям, зафиксированным в инфраструктурных листах WorldSkills International | 2016 –2017 | Министерство образования, министерство промышленности, предприятия (по согласованию), образовательные организации | Аналитическая справка о материально-техническом оснащении площадок и инфраструктурных объектов (Приложение) | Выполнено | Модернизация материально-технической базы площадок и инфраструктурных объектов осуществляется в соответствии с планом
Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям и дополнительное образование детей
23 | Проектирование изменений в системе профессиональной ориентации школьников
23.1 | Развитие профильного обучения в соответствии с целями внедрения Стандарта, реализация механизмов участия преподавателей образовательных организаций СПО и ВО в проведении урока «Технология» в общеобразовательных организациях | Внедрение профильного обучения в соответствии с целями внедрения Стандарта, разработка путеводителя по практико-ориентированным курсам предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов | 2016 –2017 | Министерство образования | Путеводитель по практико-ориентированным курсам предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/2017-2018.pdf | Выполнено | Разработан путеводитель по практико-ориентированным курсам предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. Разработана и внедряется автоматизированная система "Предпрофильная подготовка и профильное обучение", как организационно-информационное и техническое обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям. Преподавателями СПО и ВО разработаны программы предпрофильной подготовки для учащихся 9 классов.
23.2 | Разработка современной инфраструктуры системы технического творчества обучающихся | Создание региональной сети территориальных информационно-образовательных центров технического творчества и технической профессиональной ориентации обучающихся и методических центров по робототехнике | 2016 –2017 | Министерство образования | Отчет о реализации подпрограммы "Развитие технического творчества обучающихся Самарской области" до 2020 года государственной программы СО "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в СО" на 2015-2020 гг.утвержденной постановлением Правительства СО от 21.01.2015 № 6 (приложение) | Выполнено | Мероприятия осуществляются в соответствии с программой "Развитие технического творчества обучающихся Самарской области" до 2020 года государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2020 годы, в том числе через: -создание ассоциации учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности; -организацию деятельности инновационных площадок по разработке и апробации образовательных технологий и программ технической направленности; -формирование реестра учреждений по работе с молодежью в области технического творчества; -создание информационного портала по вопросам развития технического творчества; -создание региональной сети территориальных информационно-образовательных центров технического творчества и технической профессиональной ориентации обучающихся; -создание региональной сети территориальных методических центров по робототехнике; -разработку, апробацию и внедрение территориальных и муниципальных программ по техническому творчеству обучающихся, освоению инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике.
24 | Реализация изменений в системе профессиональной ориентации школьников
24.1 | Организация и проведение мастер-классов, профессионально ориентированных на получение рабочих и инженерных профессий в рамках «Апрельских встреч» | Проведены мастер-классы, профессионально ориентированные на получение рабочих и инженерных профессий | Март – апрель 2017 | Координатор, министерство образования, министерство промышленности, министерство труда, предприятия и бизнес-структуры, включенные в состав участников реализации Стандарта на территории Самарской области (далее – предприятия и бизнес-структуры (по согласованию) | Отчет о проведении мастер-классов, профессионально ориентированных на получение рабочих и инженерных профессий ; публичная информация на инвестиционном портале региона (www.investinsamara.ru), на сайтах ОО (Ссылка) https://www.cposo.ru/24-profoorientatsiya/1289-aprelskie-vstrechi-2017 https://www.cposo.ru/proforientatsiya/novosti-i-meropriyatiya/1305-v-samarskoj-oblasti-prodolzhaetsya-proforientatsionnaya-aktsiya-aprelskie-vstrechi https://clck.ru/BrSaU https://clck.ru/BrSbD | Выполнено | Проведена областная акция "Апрельские встречи", в рамках которой для учащихся организованы мастер-классы, профессионально ориентированные на получение рабочих и инженерных профессий. В рамках акции "Апрельские встречи" на базе 51 профессионального образовательного учреждения состоялось в общей сложности 240 мероприятий, участникками которых стали 18456 учащихся, 1127 педагогов общеобразовательных организаций, 2104 родителя, 387 социальных партнеров из органов власти, центров занятости населения, представителей предприятий, организаций и учреждений. За время проведения акции организовано и проведено порядка 150 мастер-классов, ориентированных на получение рабочих профессий, из которых 21 мастер-класс, ориентирующие на работу в промышленном производстве (электромонтер, сварщик, технология машиностроения, техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического оборудования, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, слесарь и т.п.). Указанные мастер-классы провели: Большеглушицкий государственный техникум, Тольяттинский политехнический колледж, Губернский колледж города Похвистнево, Тольяттинский машиностроительный колледж, Отрадненский нефтяной техникум, Нефтегорский государственный техникум, Поволжский государственный техникум, Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева, Самарский колледж сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В. Золотухина, Тольяттинский индустриально - педагогический колледж, Борский государственный техникум.
24.2 | Проведение мероприятий по профессиональной навигации и профессиональной ориентации школьников (Неделя труда, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области, ярмарки профессий, дни открытых дверей) | Обеспечено массовое участие школьников в мероприятиях по профессиональной ориентации | Октябрь – декабрь 2017 | Координатор | Публичные материалы о проведенных мероприятиях, размещенные в сети Интернет: " Неделя без турникетов" (Ссылка) https://cposo.ru/novosti-proektov/1310-ekskursiya-samarskikh-shkolnikov-na-ao-arkonik-smz VII областная неделя труда "7 шагов к профессии" (Ссылка) https://www.cposo.ru/proforientatsiya/novosti-i-meropriyatiya/1420-sem-shagov-k-professii Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области (Ссылка) https://www.cposo.ru/world-skills-russia-samarskaya-oblast/117-novosti-i-materialy-rkts/1431-v-samarskoj-oblasti-obsudili-itogi-regionalnykh-chempionatov-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-i-abilimpiks | Выполнено | Проведена экскурсия в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" совместно предприятиями и образовательными организациями. С 16 октября состоялась VII областная неделя труда "7 шагов к профессии" представляет собой 7-дневный «марафон» профориентационных мероприятий: областных, территориальных, школьных. В рамках регионального чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)9-15 октября 2017г Школьники посетили площадки чемпионата : УСК «Олимп» г. Тольятти – 5347 школьников из 67 школ Технопарк «Жигулевская долина» – 310 школьников. Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Е.В. Героя РФ Золотухина – 246 школьников из 9 школ, Технологический колледж им. Д. Козлова – 196 школьников из 8 школ, Поволжский государственный колледж – 132 школьника из 6 школ
24.3. | Проведение мероприятий по модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества | Модернизирована инфраструктура дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества | 2016 –2017 | Министерство образования, предприятия и бизнес-структуры (по согласованию) | Отчет о проведении мерориятий по модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества (Ссылка) http://xn--63-6kch5ajrgjuup.xn--p1ai/ Группа ВК: https://vk.com/kvantorium63 https://educat.samregion.ru/activity/innovatsionnaya_deyatelnost/postanovlenie_pravitelstva_samarskoy_oblasti_po_vnutrennemu_i_vneshnemu_oformleniyu_pomeshcheniy_det/?sphrase_id=122469 | Выполнено | В регионе в 2017 году начал работу детский технопарк, деятельность которого осуществляется на двух площадках в го Самара и го Тольятти. Министерством разработана концепция создания центра инженерного направления для одаренных детей в городском округе Тольятти. Проведено обучение сотрудников, которые будут работать в "Кванториуме": в Самаре: "Аэроквантум", "IT-Квантум", "Робоквантум", "Космоквантум" и VR. в Тольятти - "IT-Квантум", "Робоквантум", "Наноквантум", "Автоквантум" и "Промышленный дизайн". Открытие технопарков состоялось 17 октября 2017 года: "Кванториум» г. Самара, пр. Масленникова,37 «Кванториум» г. Тольятти, ул. Южное шоссе,165
24.4. | Организация и проведение информационной кампании по формированию положительного имиджа и повышению привлекательности профессий и специальностей, востребованных реальным сектором экономики, межрегиональной выставки-форума «Образование. Наука. Бизнес» в выставочном комплексе «Экспо-Волга» | Проведена информационная кампания | Февраль – декабрь 2017 | Министерство образования, министерство труда, министерство промышленности, предприятия и бизнес-структуры (по согласованию) | Отчет о проведении информационной компании (приложение), публичные материалы о проведенных мероприятиях, размещенные в сети Интернет, страница в социальной сети (Ссылка) http://www.onb-expo.ru/ «ВКонтакте» https: //vk.com/club67417668 | В реализации, 95% | На телеканале "Губерния" еженедельно транслируется передача "Открытый урок". Центром профессионального образования Самарской области создан сайт "Куда пойти учиться", консолидирующий информацию о правилах выбора профессии, профессиональных образовательных организациях Самарской области, специальностях, которые можно в них получить. Профессиональное информирование ведется также посредством созданной группы "Центр планирования профессиональной карьеры" в социальной сети "ВКонтакте", путем размещения информации в СМи областных (и районных газетах, местном телевидении), а также издания информационных буклетов и справочников. На телеканале "Губерния" запущен цикл передач "Грани мастерства", в котором в формате популярной "Школы ремонта" студенты колледжей реализуют проект ремонта сантехнической комнаты. На телеканале "РЕН-ТВ" ведется профориентационная передача "Город мастеров". Проведение форума "Образование. Наука. Бизнес" планируется 23-25 ноября 2017 года. Выставка демонстрирует достижения российских дошкольных и учебных заведений, открывает перспективы для получения высшего и среднего профессионального образования, предоставляет возможность повышения квалификации, трудоустройства и обучения за рубежом.
24.5. | Актуализация сайта «Куда пойти учиться» | Актуализирована информация сайта | 2016 –2017 | Министерство образования | Сайт http://kuda.samara.edu.ru/ | Выполнено | Сайт http://kuda. samara.edu.ru/
24.6. | Организация и проведение видеоконференции для школьников, популяризирующей работу на предприятиях авиационно-космического кластера | Проведена видеоконференция для школьников, популяризирующая работу на предприятиях авиационно-космического кластера | Март – май 2017 | Министерство образования, министерство промышленности | Публичные материалы о проведенном мероприятии, размещенные в сети Интернет (Ссылка) https://www.cposo.ru/proforientatsiya/proforientatsionnye-materialy/73-pryamaya-translyatsiya-i-arkhiv-videokonferentsij-otkrytyj-urok/1306-videokonferentsiya-aerokosmicheskij-klaster-samarskoj-oblasti https://vk.com/wall-90620236_359 | Выполнено | 20.04.2017 г. ЦПО Самарской области проведена видеоконференция для школьников о работе на предприятиях авиационно-космического кластера "Аэрокосмический кластер Самарской области" с участием специалистов АО «РКЦ «Прогресс», представителей Самарского университета, ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»
25 | Оценка качества профессиональной ориентации школьников
25.1. | Организация и проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Определены и награждены победители регионального чемпионата профессионального мастерства среди школьников | Сентябрь –декабрь 2017 | Координатор, региональный координационный центр JuniorSkills в Самарской области (далее – РКЦ JS) | Документ об итогах проведения чемпионата JuniorSkills в системе Competition Information System (далее – CIS)JuniorSkills https://www.cposo.ru/world-skills-russia-samarskaya-oblast/117-novosti-i-materialy-rkts/1431-v-samarskoj-oblasti-obsudili-itogi-regionalnykh-chempionatov-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-i-abilimpiks | Выполнено | С 9 по 15 октября 2017 года в Самарской области в рамках Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia состоялся региональный чемпионат Juniorskills. Основными площадками проведения чемпионатастали универсальный спортивный комплекс «Олимп» (Тольятти, Приморский бульвар, 49), технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (Тольятти, Южное шоссе, 165), а также площадки профессиональных образовательных организаций. Чемпионат прошел по 6 компетенциям Juniorskills: - Мобильная робототехника 10+ и 14+; - Сетевое и системное администрирование 14+; - Беспилотные летательные аппараты 10+ и 14+; - Малярные и декоративные работы 14+; -Физическая культура и спорт 14+; - Дошкольное воспитание 14+.
25.2. | Организация и проведение региональных олимпиад, соревнований по инженерно-техническому творчеству детей | Определены и награждены победители олимпиад, соревнований по инженерно-техническому творчеству детей | Февраль – ноябрь 2017 | Министерство образования, РКЦ JS | Документы об итогах проведения региональных олимпиад, соревнований по инженерно-техническому творчеству детей (приложение) | В реализации, 95% | Работы проведены в соответствии с планом. Проведены следующие мероприятия: - Первенство Самарской области по авиамодельному спорту в классе "Комнатные авиамодели" среди учащихся - 25.02.2017 94 учащихся из 10 учреждений; - Первенство Самарской побласти по судомодельному спорту среди учащихся - 25-26.02.2017 - 52 учащихся из 11 учреждений; - Обласной конкурс "Салон инноваций, изобретений, технологий" - 25.01. 2017 - 75 учащихся из 28 учреждений; - Областной компьютерный марафон - 19.04.2017 - 39 учащихся из 19 учреждений; -Областной заочный конкурс компьютерной графики "Комприс" - 87 учащихся из 13 территориальных управлений образования Самарской области; Региональные этапы Всероссийской научно-технической олимпиады: 1. Региональный этап Всеросиийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию: - в номинации "Кордовые авиамодели" 21-23.04.2017 - 39 учащихся из 9 учреждений; - в номинации "Воздушный бой" 29.04.2017 - 27 учащихся из 8 учреждений; - в номинации "Свободнолетающие авиамодели" 25.06.2017 - 28 учпащихся из 4 учреждений; - в номинации "Радиоуправляемые авиамодели" 14.05.2017 - 18 учащихся из 5 учреждений; - в номинации "Схематические авиамодели" 14.05.2017 - 40 учащихся из 10 учреждений. 2. Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию - 25-26.02.2017 - 52 учащихмся из 10 учреждений. 3. Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию -25.06.2017 - 24 учащихся из 7 учреждений. 4. Региональный этапе Всероссийской научно-технической олимпиады по автомоделированию среди учащихся Самарской области заключительный III-й этап состоится 26.11.2017г Областная летняя спартакиада по техническим видам спорта: 1. Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся: - в классе кордовых авиамоделей 21-23.04.2017 - 39 учащихся из 16 учреждений; - в классе "Воздушный бой" 29.04.2017 - 27 учащихся из 8 учреждений; - в классе радиоуправляемых авиамоделей 14.05.2017 - 22 учащихся из 4 учреждений; - в классе схематических авиамоделей 14.05.2017 - 38 учащихся из 9 учреждений; - в классе свободнолетающих авиамоделей 25.06.2017- 25 учащихся из 3 учреждений; - в классе "Воздушные змеи" 25.06.2017 - 13 учащихся из 6 учреждений. 2. Первенство Самарской области по судомодельному спорту среди учашихся - 13.05.2017 - 21 учащихся из 8 учреждений. 3. Первенство Самарской области по ракетомодельному спорту среди учащихся - 25.06.2017 - 28 учащихся из 9 учреждений.
25.3. | Организация участия детей в олимпиадах, соревнованиях по инженерно-техническому творчеству федерального уровня, в том числе во Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2017» | Организовано участие детей в мероприятиях федерального уровня, в том числе во Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2017» | В соответствии с графиком проведения олимпиад, соревнований, фестивалей | Министерство образования, РКЦ JS | Документы об итогах проведения олимпиад, соревнований по инженерно-техническому творчеству детей федерального уровня (Ссылка) http://www.robofest.ru/pobediteli/ (приложение) | Выполнено | 1. Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию ("Кордовые авиамодели", г. Орск) - 30.06.-03.07.2017 - 11 учащихся, 2 команды. 2. Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по авиамодельному спорту в г. Магнитогорске 14-17.07.2017 - 1 учащийся. 3. Всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест-2017" г. Москва 14-17.03.2017 - 4 учащихся. 4. Первенство России среди юношей по авиамодельному спорту среди юношей в классе свободнолетающих авиамоделей г. Нарткала, 3-17.04.2017 - 4 учащихся. 5. Всероссийские соревнования по свободнолетающим авиамоделям среди учащихся Кинельский р-он, аэродром п. Бобровка 23-24.09.2017 - 30 учащихся Самарскй обл. из 5 учреждений. 6. Открытые соревнования Самарской области в классах свободнолетающих моделей по авиамодельному спорту 15.10.2017 п. Смышляевка Самарской области - 38 учащихся из 4 учреждений.
Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования – подготовки рабочих кадров
26. | Проектирование изменений в системе подготовки рабочих кадров
26.1. | Разработка и согласование с работодателями технических описаний ключевых компетенций по рабочим профессиям, специальнос-тям, в т.ч. по требованиям WorldSkills | Согласованы технические описания ключевых компетенций по рабочим профессиям, специальностям | 2016 – ноябрь 2017 | Координатор, РКЦ, предприятия (по согласованию) | Технические описания ключевых компетенций по рабочим профессиям, специальностям, включая компетенции WSR (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/practice-oriented-dual-training.php | Выполнено | Технические описания ключевых компетенций по рабочим профессиям, специальностям согласованы с работодателями ПАО «Салют» , ПАО "Кузнецов", ООО «Завод приборных подшипников», АО «РКЦ «Прогресс»
26.2. | Разработка и корректировка образовательных программ в соответствии с требованиями работодателей (техническими описаниями ключевых компетенций) в части отдельных модулей подготовки | Актуализированы образовательные программы в соответствии с требованиями работодателей | 2016 – 2017 | Министерство образования, министерство промышленности, образовательные организации, предприятия (по согласованию) | Образовательные программы (образовательные модули),согласованные работодателями (Ссылки) ГБПОУ ПГК: http://pgk63.ru/about/education/PPSSZ.html ГБПОУ "ТК имени Н.Д. Кузнецова" http://www.scais.ru/index.php/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/nauchno-metodicheskaya-rabota.html ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» http://new.stapm.ru/ ГАПОУ СКСПО http://stspo.ru/index.php/obrazovanie ГБПОУ "СМК" http://sammk.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ (приложение) | В реализации, 83% | Образовательными организациями – участниками реализации Стандарта осуществлена работа по проведению аналитических процедур по синхронизации требований ФГОС, профессиональных стандартов и Worldskills по рабочим профессиям/специальностям для формирования перечня требований конкретного работодателя к востребованным специалистам. Образовательные программы (образовательные модули) согласованы с работодателями. Самарский техникум промышленных технологий находится на стадии согласования с предприятием регламентирующих документов о реализации дуального обучения.
26.3. | Создание инфраструктуры подготовки рабочих кадров на основе дуального обучения: создание структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на базе предприятий, развитие института наставничества | Созданы структурные подразделения профессиональных образовательных организаций на базе предприятий. Разработано положение о проведении конкурса «Лучший наставник» среди наставников предприятий, участвующих в реализации проекта создания в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического машиностроения | 2016 –2017 | Министерство образования, министерство промышленности, министерство труда, образовательные организации, предприятия (по согласованию) | Приказы о создании структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на базе предприятий (приложение); Положение о конкурсе "Лучший наставник" (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/Nastavnik_Postanovlenie.pdf https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/Doc/polojenie_kafedra_pao_kuznetsov.pdf | Выполнено | В ПАО «Кузнецов» в составе учебного центра создана кафедра дуального образования. В состав кафедры входят работники ПАО «Кузнецов», работники профессиональных образовательных организаций – партнеров, специалисты МОиН СО и ЦПО Самарской области. Положение о проведении конкурса «Лучший наставник» среди наставников предприятий, участвующих в реализации проекта создания в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для авиационного и космического машиностроения, утверждено постановлением Правительства Самарской области от 30 января 2016 года № 286. В мае-июне 2017 года проведен конкурс по определению лучшего наставника среди наставников предприятий, участвующих в реализации проекта создания в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического машиностроения. В конкурсе приняли участие наставники предприятий: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод приборных подшипников». Победителем конкурса признан представитель АО «РКЦ «Прогресс».
26.4. | Разработка контрольно-измерительных материалов, заданий демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia | Разработаны и согласованы контрольно-измерительные материалы, задания демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia | 2016 –2017 | Министерство образования, министерство промышленности, РКЦ, предприятия (по согласованию) | Аналитический отчет о разработанных КИМ,заданиях демонстрационного экзамена по стандартам WSR Комплекты оценочных средств для демонстрационного экзамена, разработанные менеджерами компетенций Союза Ворлдскиллс Россия (Ссылка) https://drive.google.com/drive/folders/0B0CodZcnKQ-XeFMycjZqWmoxNjg) | Выполнено | Разработаны контрольно-измерительные материалы, задания демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia для летней сессии
27. | Реализация изменений в системе подготовки рабочих кадров
27.1. | Отработка условий реализации образовательных программ в формате дуального образования | Проведен набор студентов по актуализированным программам (определены существующие группы подготовки). Проведены практические модули подготовки на площадках работодателя. Определены формы и способы контроля промежуточных и итоговых результатов освоения образовательных программ. | 2016 – 2017 | Министерство образования, министерство промышленности, образовательные организации, предприятия (по согласованию) | Договоры между промышленной организацией и образовательной организацией о порядке взаимодействия в рамках дуальной системы подготовки рабочих кадров, договоры с обучающимися, включенными в дуальную систему обучения, учебные планы , графики учебного процесса, согласованные с работодателями, отчеты об организации дуального обучения (Ссылки) ГБПОУ ПГК: http://pgk63.ru/about/education/PPSSZ.html ГБПОУ "ТК имени Н.Д. Кузнецова" http://www.scais.ru/index.php/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/nauchno-metodicheskaya-rabota.html ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» http://new.stapm.ru/ ГАПОУ СКСПО http://stspo.ru/index.php/obrazovanie ГБПОУ "СМК" http://sammk.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ (приложение) | В реализации, 83 % | В рамках реализации РегСтандарта в формате дуального обучения обучаются 386 студентов профессиональных образовательных организаций. Частичная степень реализации мероприятия обусловлена тем, что на текущий момент времени договор о реализации дуального обучения между ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» и ПАО «Кузнецов» находится в стадии согласования. Образцы студенческого договора о дуальном обучении представлены в приложении.
27.2. | Аккредитация специализированных центров компетенций | Образовательные организации из состава участников апробации Стандарта прошли аккредитацию Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз) на предмет соответствия требованиям специализированных центров компетенций. | 2016-2017 | РКЦ | Сертификаты специализированных центров компетенций об аккредитации (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/Dokumenti_ob_akkreditacii_SCK.pdf | Выполнено | 30.12.2016 аккредитован СЦК по компетенции "Электромонтаж" на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум промышленных технологий"
27.3. | Подготовка участников региональной команды к участию в чемпионатах рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia различного уровня (региональные чемпионаты, корпоративные чемпионаты, финал федерального округа, финал России) | Реализованы отдельные модули подготовки в рамках образовательных процессов, сформирована региональная команда, зарегистрированная в установленном порядке для участия в чемпионатах рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia различного уровня | 2016-2017 | Министерство образования, министерство труда, министерство промышленности, РКЦ, образовательные организации, предприятия (по согласованию) | Документ о регистрации региональной команды в установленном порядке для участия в чемпионатах рабочих профессий по стандартам WSR различного уровня (приложение) | Выполнено | ФГБОУ ВО СамГТУ (компетенция "Промышленный дизайн"), ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" (компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ"), ГБПОУ "Самарский машиностроительный колледж (компетенция "Промышленная автоматика") разработаны и реализованы индивидуальные планы подготовки участников региональной команды для участия в чемпионатах рабочих профессий. Команда Самарской области приняла участие в отборочных сореванованиях на право участия в финале Национального Чемпионата "Молодые профессионалы" 2017 по 33 компетенциям в количестве 78 человек. Результатом участия региональной команды в V Национальном чемпионате "Молодые профессионалы 2017" стали : золотая медаль по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", медаль "За профессионализм" по компетенции "Сварочные технологии". В настоящий момент осуществляется подготовка к Региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WSR), который пройдет в период с 9 по 15 октября 2017 года.
28. | Оценка качества системы подготовки рабочих кадров
28.1. | Формирование регионального экспертного сообщества | Создана база и рейтинг квалифицированных региональных экспертов WorldSkills, сформирована база экспертов по новым компетенциям (профессиям) | 2016 –2017 | Министерство образования, министерство труда, РКЦ | База данных экспертов; рейтинг квалифицированных экспертов WSR https://cposo.ru/world-skills-russia-samarskaya-oblast/117-novosti-i-materialy-rkts/1431-v-samarskoj-oblasti-obsudili-itogi-regionalnykh-chempionatov-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-i-abilimpiks | Выполнено | Данные о количестве региональных экспертах чемпионатов WSR : - сертифицированных экспертов 35 человек; - экспертов по демонстрационному экзамену 245 человек., Информация предоставлена союзом “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” на конец октября 2017 года
28.2. | Проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Проведен региональный чемпионат, определены победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)https://www.cposo.ru/world-skills-russia-samarskaya-oblast/117-novosti-i-materialy-rkts/1431-v-samarskoj-oblasti-obsudili-itogi-regionalnykh-chempionatov-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-i-abilimpiks | 2017 | Рабочая группа по развитию движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Самарской области, РКЦ | Документ о результатах проведения чемпионата "Молодые профессионалы" в системе CIS https://cposo.ru/world-skills-russia-samarskaya-oblast/117-novosti-i-materialy-rkts/1431-v-samarskoj-oblasti-obsudili-itogi-regionalnykh-chempionatov-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-i-abilimpiks | Выполнено | Сформирован состав рабочей группы Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе Самарской области по развитию движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), утвержденный Вице-губернатором –руководителем Администрации Губернатора Самарской области от 18.01.2017, сформирован проект состава рабочей группы по подготовке и проведению региональных этапов Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), Junior Skills, Абилимпикс-Россия; определен проект перечня компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области; сформирован проект перечня ответственных за организацию конкурсных площадок Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области по заданным компетенциям. Определены кандидатуры главных региональных экспертов и направлены в Союз WSR на согласование. Разработан Регламент Регионального чемпионата. В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)9-15 октября 2017г. приняли участие 54 организации профессионального образования региона, по 40 компетенциям.
28.3. | Проведение корпоративных чемпионатов профессионального мастерства по компетенциям (профессиям) работодателями, участвующими в апробации Стандарта по методике WorldSkills | Проведены корпоративные чемпионаты работодателей, участвующих в апробации Стандарта | 2016-2017 | Предприятия (по согласованию), министерство труда | Документ о результатах проведения корпоративных чемпионатов в системе CIS https://www.roscosmos.ru/24315/ https://www.samspace.ru/news/press_relizy/11131/?sphrase_id=3445 https://www.roscosmos.ru/23720/ https://www.samspace.ru/news/press_relizy/10235/?sphrase_id=3445 http://www.kuznetsov-motors.ru/press-center/news/sotrudnik-pao-%C2%ABkuznetsov%C2%BB-stal-luchshim-svarshchikom-gk-%C2%ABrostekh%C2%BB-po-standartam-%C2%ABw | Выполнено | В 2016 году обеспечено участие специалистов предприятий, участвующих в апробации Стандарта, в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства. С 8 по 12 июня 2016 года в г. Королев состоялся корпоративный чемпионат Государственной кор-порации «Роскосмос». Приняли участие 6 работников РКЦ «Прогресс». По результатам чемпионата 2 работника РКЦ «Прогресс» по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» отмечены медалями «За профессионализм» С 11 по 15 июля 2016 года в г. Рыбинск состоялся корпоративный чемпионат «АО ОДК/ГК «Ростех». Приняли участие 5 работников ПАО «Кузнецов». По результатам- один работник ПАО «Кузнецов» завоевал золотую медаль по компетенции «Сварочные технологии», другой –бронзовую медаль по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», два специалиста по компетенциям «Инженерный дизайн CAD (САПР)» и «Токарные работы на станках с ЧПУ» отмечены медалями «За профессионализм». С 24 по 27 августа 2016 года в г. Тула состоялся корпоративный чемпионат Государственной кор-порации «Ростех». Принял участие работник ПАО «Кузнецов». По результатам завоевал золотую медаль по компетенции «Сварочные технологии». В корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА-2017» по стандартам WorldSkills приняли участие 124 участника, представители 28 предприятий ракетно-космической промышленности. Чемпионат проходил в Самаре на базе АО «РКЦ «Прогресс» с 24 по 29 июня 2017 года. 7 ноября 2017 года торжественной церемонией в Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech. Победителем медального зачета IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации «Росатом». Команда РОСКОСМОСА заняла четвертое общекомандное место.
28.4. | Проведение промежуточной аттестации по профессиональным модулям в формате квалификационных экзаменов при участии в аттестационно-квалификационной комиссии представителей работодателей | Проведены квалификационные экзамены по результатам освоения профессиональных модулей при участии в составе аттестационно-квалификационной комиссии представителей работодателей | Январь – июль 2017 | Министерство образования, министерство промышленности, РКЦ, образовательные организации СПО, предприятия (по согласованию) | Аналитический отчет по реультатам проведения квалификационных экзаменов (приложение) | Выполнено | В рамках Региональной системы квалификационной аттестации (далее – РСКА) в профессиональных образовательных организациях, участвующих во внедрении Стандарта, организовано 35 квалификационных экзаменов по профессиональным модулям по профессиям (сварщик, станочник (металлообработка)) и специальностям СПО («Технология машиностроения», «Сварочное производство»), в том числе по профессиям и специальностям, соответствующим компетенциям WSR. В состав аттестационно-квалификационных комиссий для квалификационных экзаменов вошли представители 8 предприятий и организаций Самарской области, в том числе АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», ООО «Завод приборных подшипников». В квалификационных экзаменах приняли участие 319 студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих во внедрении Стандарта. По результатам квалификационных экзаменов выдан 551 квалификационный аттестат.
28.5. | Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования | В рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования проведен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia | Июнь 2017 | Министерство образования, министерство промышленности, РКЦ, образовательные организации СПО, предприятия (по согласованию) | Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, результаты системы CIS (приложение: Аналитический отчет по результатам проведения демонстрационного экзамена, Приказы о о составах государственных экзаменационных комиссий) | Выполнено | Распоряжением министерства образования и науки от 11.01.2017 № 6-р «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» утверждены: перечень компетенций, перечень профессиональных образовательных организаций, участвующих в проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году, перечень организаций для участия в отборе Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году, график проведения демонстрационного экзамена. Распоряжением министерства образования и науки от 25.01.2017 № 37-р утвержден план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена в 2017 году в профессиональных образовательных организациях Самарской области. Сформирован список экспертов из числа работодателей региона и педагогических работников для обучения на право проведения демонстрационного экзамена и включения в состав экспертных групп для оценки результатов выполнения демонстрационного экзамена (83 человека). В 2017 году 44 человека из числа педагогических и руководящих работников образовательных организаций и представителей работодателей прошли обучение по программе повышения квалификации Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» и получили свидетельство на право проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: • Токарные работы на станках с ЧПУ – 16 человек, • Сварочные технологии – 9 человек, • Электромонтаж – 11 человек, • Промышленная автоматика – 8 человек. В рамках государственной итоговой аттестации в 4 профессиональных образовательных организациях проведен демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика». В демонстрационном экзамене по компетенциям, определенным для пилотного внедрения Стандарта, приняли участие 58 выпускников. В составы экспертных групп вошли 28 экспертов демонстрационного экзамена, в том числе 10 работодателей. Результаты демонстрационного экзамена фиксировались Главными экспертами и заносились в систему CIS. Демонстрационный экзамен с элементами Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации проведен в 2 профессиональных образовательных организациях по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». В экзамене приняли участие 33 выпускника. В составы экспертных групп вошли 8 экспертов демонстрационного экзамена, в том числе 3 работодателя. Экспертами демонстрационного экзамена стали представители профессиональных образовательных организаций, предприятий и организаций Самарской области, в том числе АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», ООО «Завод приборных подшипников».
Реализация механизмов подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств
29. | Проектирование изменений в системе подготовки инженерных кадров
29.1. | Разработка и согласование с работодателями технических описаний ключевых компетенций по инженерным специальностям, в т.ч. по требованиям WorldSkills | Разработаны и согласованы технические описания ключевых компетенций по инженерным специальностям | 2016 – 2017 | Координатор, образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию), РКЦ | Технические описания ключевых компетенций по инженерным специальностям, согласованные работодателями | В реализации, 70 % | Разработаны и находятся на согласовании с работодателями технические описания ключевых компетенций по инженерным специальностям "Промышленный дизайн", "Инженерный дизайн" (САПР), в т.ч. по требованиям WorldSkills
29.2. | Разработка (корректировка) в соответствии с требованиями работодателей технических описаний компетенций и контрольно-оценочных средств в части отдельных модулей подготовки | Образовательные программы актуализированы в соответствии с требованиями работодателей | 2016 – 2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Образовательные программы (модули),согласованные работодателями, контрольно-оценочные средства (приложение) | В реализации, 50% | ФГБОУ ВО «СамГТУ» осуществлена работа по проведению аналитических процедур по синхронизации требований ФГОС, профессиональных стандартов и Worldskills по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
29.3. | Разработка образовательными организациями ВО совместно с предприятиями кейсов по реальным технологическим задачам для подготовки командных дипломных проектов | Разработаны кейсы по реальным технологическим задачам предприятий | 2016 –2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию), Координатор | Кейсы для дипломных проектов (приложение) | В реализации, 50% | ФГБОУ ВО «СамГТУ» совместно с ПАО «Кузнецов» разработаны кейсы по реальным технологическим задачам (темам) для выпускных квалификационных работ студентов
29.4. | Организация взаимодействия вузов с работодателями по перспективным инженерным специальностям | Сформированы базовые кафедры по перспективным инженерным профессиям | 2016-2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Приказы образовательных организаций ВО о формировании базовых кафедр (приложение) | В реализации, 50% | ФГБОУ ВО «СамГТУ» заключены договоры о сотрудничестве в области подготовки кадров с ПАО «Салют» и ООО «Завод приборных подшипников»
30. | Реализация изменений в системе подготовки инженерных кадров
30.1. | Отработка условий реализации образовательных программ (модулей), разработанных в соответствии с требованиями работодателей (техническими описаниями компетенций), в формате дуального образования | Проведен набор студентов по образовательным программам, реализуются программы образовательных модулей в рамках апробации Стандарта, проведена стажировка (практика) студентов на предприятиях работодателя | 2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Договор о прохождении стажировки (практики), учебный план, справки от работодателя (приложение ) | В реализации, 50% | ФГБОУ ВО "СамГТУ" заключены договора об организации и проведении практики студентов с ООО "Завод приборных подшипников", ПАО "Кузнецов"
30.2. | Апробация контрольно-оценочных средств по итогам освоения образовательных программ (модулей) в формате дуального образования | Апробированы контрольно-оценочные средства | В соответствии с учебным планом | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Справка об итогах апробации контрольно-оценочных сердств | В реализации, 30 % | Подготовлены к апробации контрольно-оценочные средства по итогам освоения образовательных программ (модулей) с участием работодателя
30.3. | Апробация разработанных образовательными организациями ВО совместно с предприятиями кейсов по реальным технологическим задачам в процессе подготовки командных дипломных проектов | В процессе подготовки командных дипломных проектов апробированы кейсы по реальным технологическим задачам, проведена защита дипломных проектов с участием представителей предприятий | 2016 –2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Справка об итогах апробации в процессе подготовки командных дипломных проектов, кейсов по реальным технологическим задачам | В реализации, 30 % | Организована подготовка дипломных проектов по реальным технологическим задачам
31. | Оценка качества системы подготовки инженерных кадров
31.1. | Участие студентов ВО в чемпионатах WorldSkills Russia | Проведены мероприятия по привлечению студентов к участию в чемпионатах WorldSkills Russia | 2016-2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Данные системы CIS по результатам проведения чемпионатов WSR (Ссылка) https://samgtu.ru/news/studenty-politeha-vyigrali-chempionat-worldskills | В реализации, 50% | Проведены мотивационные мероприятия со студентами ФГБОУ ВО "СамГТУ" с целью их привлечения к участию в чемпионатах WorldSkills Russia по дизайнерским компетенциям "Промышленный дизайн", "Инженерный дизайн" (САПР). Организовано участие студентов 5 организаций ВО в региональном чемпионате WorldSkills Russia в ноябре 2016 года. Студенты СамГТУ приняли участие в сентябре 2017 года в открытом вузовском чемпионате WorldSkills Russia Ульяновского государственного универистета по компетенции "Инженерный дизайн"
31.2. | Проведение при участии работодателей конкурсов дипломных проектов, выполненных в соответствии с реальными технологическими задачами предприятий | Проведен в рамках защиты дипломных проектов с участием работодателей конкурс дипломных проектов, выполненных в соответствии с реальными технологическими задачами предприятий | Июнь | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Документы, определяющие критерии оценки дипломных проектов, выполненных в соответствии с реальными технологическими задачами предприятий; аналитический отчет о результатах защиты дипломных проектов | В реализации, 10%
Реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров
32. | Проектирование изменений в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров
32.1. | Разработка программ повышения квалификации в форме стажировки на предприятиях и в организациях Самарской области для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения | Разработаны программы повышения квалификации в форме стажировки на предприятиях и в организациях Самарской области для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения | 2016 – 2017 | Министерство образования, образовательные организации ДПО | Протокол заседания экспертного совета по рассмотрению программ повышения квалификации МОиН СО (приложение) | Выполнено | Разработаны 9 программ повышения квалификации в форме стажировки на предприятиях-стейкхолдерах Самарской области для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций по следующим компетенциям (специальностям): технология машиностроения (слесарь, токарь-универсал), оператор станков с программным управлением, техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами, сварщик, электромонтажник.
32.2. | Разработка программ стажировок педагогических кадров образовательных организаций ВО в условиях реального производства | Разработаны и согласованы с предприятиями программы стажировок педагогических кадров образовательных организаций ВПО в условиях реального производства | 2016- 2017 | Образовательные организации ВО (по согласованию), предприятия (по согласованию) | Программы стажировок, согласованные с предприятиями (приложение) | В реализации, 50% | Разработаны и находятся на согласовании с работодателями 2 программы стажировок педагогических кадров образовательных организаций ВО в условиях реального производства. ФГБОУ ВО СамГТУ заключен договор с ПАО «Кузнецов» о дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации (в форме стажировки) 12 преподавателей, разработаны программы стажировок в условиях реального производства в объеме 72 часов.
32.3. | Определение перечня стажировочных площадок для реализации программы повышения квалификации в форме стажировки для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения образовательных организаций СПО | Определены стажировочные площадки для реализации программы повышения квалификации в форме стажировки для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения образовательных организаций СПО | 2016 -2017 | Министерство образования | Протокол заседания экспертного совета (приложение) | Выполнено | Для реализации программ повышения квалификации определены стажировочные площадки: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод приборных подшипников», ПАО «Салют»
33. | Реализация изменений в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров
33.1. | Реализация программ повышения квалификации в форме стажировки для преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе предприятий и организаций Самарской области | Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения прошли повышение квалификации в форме стажировки на предприятиях и организациях Самарской области | 2016 –2017 | Организации ДПО, предприятия (по согласованию | Реестр педагогических кадров, обученных по программам ПК (приложение) | Выполнено | Обучение по программам повышения квалификации в форме стажировки на предприятиях Самарской области прошли 20 преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
33.2. | Организация прохождения специализированной подготовки и переподготовки педагогических кадров, включая мастеров производственного обучения и наставников на производстве, задействованных в реализации проекта базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров Союза (далее – Базовый центр WorldSkills) | Мастера производственного обучения и наставники прошли обучение в Базовом центре WorldSkills | 2016 –2017 | Министерство образования, РКЦ | Аналитический отчет о стажировке (приложение) | Выполнено | Специализированную подготовку в Базовом центре WorldSkills прошли 62 человека. Информация предоставлена союзом “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” на конец октября 2017 года
33.3. | Организация и проведение мастерами производственного обучения, прошедшими подготовку в Базовом центре WorldSkills, аналогичной подготовки в Самарской области | Мастерами производственного обучения, прошедшими подготовку в Базовом центре WorldSkills, организовано обучение коллег в Самарской области | 2017 | Министерство образования, РКЦ | Аналитический отчет | Выполнено | Мастера производственного обучения, прошедшие подготовку в Базовом центре WorldSkills, организуют обучение коллег в своих образовательных организациях, через семинары, мастер-классы, консультации и т.д. Оказывают помощь и поддержку при подготовке к участию в чемпионатах WorldSkills, в рамках конкурса "Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области"
33.4. | Организация педагогической стажировки наставников на базе образовательных организаций, участвующих в апробации Стандарта | Наставники прошли педагогическую стажировку на базе образовательных организаций, участвующих в апробации Стандарта | 2017 | Министерство образования, образовательные организации, предприятия (по согласованию) | Аналитический отчет о стажировке (приложение) | В реализации, 80% | Разработана программа по педагогической стажировке наставников. Определены слушатели - представители предприятия ПАО "Кузнецов" в рамках дуального обучения. В настоящее время проходит согласование программы и условий реализации программы педагогической стажировки с предприятием.
34. | Оценка качества системы подготовки и переподготовки педагогических кадров
34.1. | Сертификация региональных экспертов чемпионатов WorldSkills | Региональные эксперты чемпионатов WorldSkills прошли сертификацию | 2016- 2017 | РКЦ | База данных региональных экспертов чемпионатов WSR, прошедших сертификацию | Выполнено | Данные о количестве региональных экспертах чемпионатов WSR : - сертифицированных экспертов 35 человек; - экспертов по демонстрационному экзамену 245 человек., Информация предоставлена союзом “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” на конец октября 2017 года
34.2. | Организация и проведение конкурса по определению лучшего наставника среди наставников предприятий, участвующих в реализации проекта создания в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического машиностроения (далее – конкурс наставников) | Определены победители конкурса наставников | 2017 | Координатор, министерство промышленности, министерство труда | Распорядительный документ о проведении конкурса наставников (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/Nastavnik_Postanovlenie.pdf | Выполнено | В мае-июне 2017 года проведен конкурс по определению лучшего наставника среди наставников предприятий, участвующих в реализации проекта создания в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического машиностроения. В конкурсе приняли участие наставники предприятий: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод приборных подшипников». Победителем конкурса признан представитель АО «РКЦ «Прогресс». Распоряжением МОиН СО от 15.03.2017 № 211-р утверждены критерии оценки достижений участников конкурса.
34.3. | Организация и проведение конкурса «Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области» (далее – конкурс мастеров) | Определены победители конкурса мастеров | 2017 | Министерство образования | Распоряжение МОиН СО о проведении конкурса мастеров (приложение) | Выполнено | В феврале-марте 2017 года в Самарской области прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области». В областном конкурсе участвовали 48 человек по 18 профессиям (компетенциям). Звания «Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области» удостоен мастер производственного обучения ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина»
34.4. | Организация и проведение конкурса «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций» (далее – конкурс преподавателей) | Определены победители конкурса преподавателей | 2017 | Министерство образования | Распоряжение МОиН СО о проведении конкурса преподавателей (Ссылка) https://ctr-tlt.ru/regional-standard/about-the-standard/Doc/poryadok_prepodavatel_goda_2017.pdf | Выполнено | В конкурсе «Преподаватель года - 2017» принял участие 31 преподаватель из 20 колледжей и техникумов губернии. Абсолютным победителем конкурса «Преподаватель года-2017» стала преподаватель Тольяттинского социально-педагогического колледжа.
Реализация механизмов оценки эффективности региональной модели кадрового обеспечения
35. | Разработка и реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников | Сформирована база данных о выпускниках, в том числе в системе CIS | 2016 – 2017 | Министерство образования | Положение о мониторинге трудоустройства выпускников организаций среднего профессионального образования Самарской области (ссылка) https://www.ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/Polojenie_o_monitoringe_trudoustroistva_vipusk.pdf, Распоряжение министерства образования и науки Самарской области (ссылка) https://www.ctr-tlt.ru/regional-standard/calendar-of-events/Doc/Rasporiajenie_MOiN_SO_ot_10.11-2017_%E2%84%96735-p.pdf, аналитический отчет о трудоустройстве выпускников (приложение) | В реализации, 95% | Формируется база данных о выпускниках, в том числе в системе CIS. Аналитический отчет о трудоустройстве выпускников сформирован по профессиональным образовательным организациям- участникам Регстандарта. В соответствии с Положением общий отчет по результатам мониторинга выпускников формируется 01.12.2017 г.
36. | Опубликование карьерных треков наиболее успешных выпускников образовательных организаций | Разработаны и размещены на сайтах Координатора карьерные треки наиболее успешных выпускников | 2017 | Министерство образования, образовательные организации | Информация на сайте (Ссылка)https://ctr-tlt.ru/regional-standard/directions/evaluation-of-the-effectiveness-of-regionallevel.php | Выполнено | Собрана информация о наиболее успешных выпускниках образовательных организаций и размещена на сайте Координатора.
37. | Участие образовательных организаций в общероссийском мониторинге по основным направлениям деятельности образовательной организации | Проведен анализ результатов мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации | Июль – сентябрь 2017 | Министерство образования, рабочая группа Координационного совета, образовательные организации | Протокол заседания рабочей группы Координационного совета | В реализации, 80% | Образовательные организации приняли участие в общероссийском мониторинге по основным направлениям деятельности образовательной организации. В настоящее время осуществляется анализ результатов мониторинга и верификация данных до 08.11.2017г. Результаты мониторинга формируются 01.12.2017 года.
38. | Анализ эффективности отдельных мероприятий по внедрению Стандарта | Проведен анализ эффективности отдельных мероприятий по внедрению Стандарта, проведена их корректировка | Июнь 2017 | Координатор, РЦК | Аналитический отчет (приложение) | Выполнено | Проведен анализ эффективности отдельных мероприятий по внедрению Стандарта, проведена их корректировка